## 实际
task | deal | 时间 | 星期 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 2019-07-01 | 1 | 9: 20夏预估; 1: 20夏预估; 4: 网站bug修复
首屏优化 |  | 2019-07-02 | 2 | 9: 20夏预估; 1: 数据埋点(友盟）; 3: 沟通开会; 5: 首页加载优化; 7: 吃饭; 8: 首屏加载loading; 9: 聊天; 10: TV
天气修复 | 夏预估ppt | 2019-07-03 | 3 | 9: ppt思路模板; 1: 模型复习; 5: ppt数据制作; 7: 天气数据处理
程序打包 | 零售还原沟通工作计划 | 2019-07-04 | 4 | 9: 20夏预估ppt制作; 1: 20夏预估ppt制作; 7: 做饭; 9: 插件下载修复; 10: pdf加载loading
|  | 2019-07-05 | 5 | 9: 20夏预估ppt最终版; 4: excel下载; 5: 未来15天下载/排班沟通
零售还原 |  | 2019-07-08 | 1 | 9: 零售还原思维图; 11: 排班人工调整/失败; 1: 还原数据导出; 4: 网站插件数据更新; 6: 动态规划思路
下午还原思路讲解 |  | 2019-07-09 | 2 | 9: ppt讲解; 11: 零售还原讲解; 1: 权重法数据/思路; 5: 数据导入; 6: 权重法计算
ppt |  | 2019-07-10
权重法/Bass法 |  | 2019-07-11
2019-07-12

## 计划
task | deal | 时间 | 星期 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 2019-07-01 | 1 | 9: 20夏预估; 1: 20夏预估; 4: 网站bug修复
首屏优化 |  | 2019-07-02 | 2 | 9: 20夏预估; 1: 数据埋点(友盟）; 3: 沟通开会; 5: 首页加载优化
天气修复 | 夏预估ppt | 2019-07-03 | 3 | 9: 20夏预估; 1: 天气处理; 4: ppt
程序打包 | 零售还原沟通工作计划 | 2019-07-04 | 4 | 9: 20夏预估ppt完结; 6: ppt预估讲解
|  | 2019-07-05 | 5 | 9: ppt预估完美版; 4: excel下载; 5: 未来15天下载/排班沟通
|  | 2019-07-08 | 1 | 9: 零售还原思路; 11: 均衡排班; 4: 天气模块
|  | 2019-07-09 | 2 | 9: Bass预测; 1: 权重法预测
|  | 2019-07-10 | 3
|  | 2019-07-11 | 4
|  | 2019-07-12 | 5